## 说明
已分别将两个对接项目中已明确的信息做了汇总，包括需开发的接口清单以及参考的开发周期 1. 普天光大项目的进度规划由光大团队拟定，因排期过于紧密，未达成共识，还会调整并适当延长。 2. 连连项目，已基本达成共识。 3. 接口数量已列在清单中，并保证上下浮动2个的灵活性。 3. 总体上，两个项目会并行但各自交付，且不能保证同步开始及结束。中间也存在因各协作方资源依赖造成开发停滞的风险，所以建议按总体工作量估算来报价，超出规划范畴内的接口开发应单独计价。单个项目交付日期以各项目起始时点的6周后，若过程中用因其他依赖造成的等待，交付日期需应同等延长。 附件： 第1车贷的接口服务文档及war包源码（反编译）供评估工作量参考

## 连连支付项目－开发清单
＊说明
参照右侧流程图整理开发清单如下，其中只列出与助贷系统直接相关的内容。 且为保证项目快速落地，优先实现打通最小业务闭环所需的接口及功能，其它信息查询接口可在后续迭代中陆续补足。 具体接口字段待定。
线上产品部与助贷系统交互接口清单
| 名称 | 流程序号 | 开发方 | 调用方
1 | 申请信息推送 | 授信－4 | 征信－效吉软件 | 线上产品部
2 | 授信结果接收 | 授信－6 | 线上产品部 | 征信－效吉软件
3 | 支用申请推送 | 支用－5 | 征信－效吉软件 | 线上产品部
4 | 支用审核查询 | 支用－5 | 征信－效吉软件 | 线上产品部
5 | 订单信息推送 | 支用－6 | 线上产品部 | 征信－效吉软件
6 | 放款信息推送 | 支用－10 | 征信－效吉软件 | 线上产品部
7 | 贷款状态更新 | 贷后－6 | 征信－效吉软件 | 线上产品部

## 连连支付项目－参考规划
说明 1.因多团队合作存在较多依赖风险，为增加项目管理灵活性，故将整体进度安排切分为三个冲刺迭代依序完成，并可阶段交付。 并建议在每个迭代开始前充分落实所需资源及依赖后，再进入具体实施，以保障足够开发工作节奏紧凑。 2.该进度安排中的时间节点旨在为具体实施提供参考，可依实际情况调整各迭代的起点时间。
| 准备 |  | Srping #1 |  |  |  |  | Srping #2 |  |  |  |  | Srping #3
| 7月19日 |  | 7月23日 |  |  | 8月3日 |  | 8月6日 |  |  | 8月17日 |  | 8月20日 |  |  | 8月31日
事项内容 | W0 | Outcome#0 | W1 | W2 |  |  | Outcome#1 | W3 |  | W3 |  | Outcome#2 | W3 | W3 |  |  | Outcome#3
环境准备 包括测试、生产环境相关IT基础设施及安全管控协调，访问控制申请等准备工作 |  | 测试程序可互相访问
接口定义 包括具体技术规范，数据格式，信息要素等，形成接口文档 | [6 empty] | 以mock data 及hardcoding 计算逻辑为基础，跑通业务流程
接口开发 包括具体技术规范，数据格式，信息要素等，形成接口文档 |  |  |  |  | Buff | Buff
授信逻辑业务分析 明确授信额度业务计算规则，功能需求，及样本测试数据
支用逻辑业务分析 明确支用业务计算规则，功能需求，及样本测试数据
授信计算功能开发 实现授信功能模块，并连通对应接口 | [8 empty] | Buff |  |  | 替换硬编码计算逻辑 仅通过 mock data 跑通业务流程
支用审核功能开发 实现支用功能模块，并连通对应接口 | [10 empty] | Buff
测试环境试运行 以模拟数据进行测试环境试运行 | [16 empty] | 稳定运行的接口服务
BUG修复及性能调优 对出现的各种问题进行修复及优化。 | [14 empty] | Buff
生产环境上线验收 生产上线准备，完善相关应急预案，试运行验收

## 普天光大项目－开发清单
＊说明
对接过程包括实时数据接口和每日定时文件传输两部分。
实时接口
| 名称 | 流程序号 | 开发方 | 调用方
1 | 意向客户额度接口 |  | 光大 | 中证
2 | 初始授信额度启用接口 |  | 中证 | 光大
3 | 贷款融资申请（需中证同步返回审核结果） |  | 中证 | 光大
4 | 额度查询接口 |  | 光大 | 中证
5 | 融资订单取消（此接口待定） |  | 中证 | 光大
6 | 放款结果通知接口 |  | 中证 | 光大
7 | 放款结果查询接口 |  | 光大 | 中证
8 | 还款通知接口 |  | 中证 | 光大
9 | 黑名单客户调整接口 |  | 光大 | 中证
文件传输定时任务
| 名称 | 数据流向
| 每日借据对账文件 | 中证从光大指定目录下载
| 每日还款对账文件 | 中证从光大指定目录下载
| 每月末转发普天的经销商月度销售情况 | 中证从光大指定目录下载
| 每日凌晨6点前，黑名单客户清单（每天发送全量黑名单客户） | 中证向光大指定目录上传

## 普天官大项目－参考规划
| 阶段任务名称 | 阶段任务要求 | 开始时间 | 结束时间
1 | 业务需求确认 | 完成业务需求文档 | 2018-07-09 | 2018-07-12
2 | 需求分析 | 1、完成需求分析文档 2、完成功能点清单 | 2018-07-13 | 2018-07-17
3 | 需求分析评审 | 评审需求分析文档 | 2018-07-18 | 2018-07-18
4 | 系统设计 | 完成详细设计文档、接口设计文档、数据库设计文档 | 2018-07-18 | 2018-07-20
5 | 详细设计文档评审 | 评审详细设计文档 | 2018-07-23 | 2018-07-23
6 | 系统开发 | 1、完成编码 2、完成外围调用接口调通，完成外围服务接口功能供外围系统调用 3、完成单元测试 | 2018-07-24 | 2018-07-31
7 | 接口联调 | 完成网银、接口平台联调 | 2018-08-01 | 2018-08-10
8 | 系统测试 | 三方进行系统测试 | 2018-08-13 | 2018-08-24
9 | 业务测试 | 支持业务人员测试 | 2018-08-20 | 2018-08-24
10 | 准生产验证测试 | 支持准生产验证测试 | 2018-08-27 | 2018-08-29
11 | 投产上线 | 投产上线 | 2018-08-30 | 2018-08-30
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+3
结束时间 = [开始时间]
开始时间 = [开始时间, row above]+4
开始时间 = [结束时间, row above]+1